## groupe
ETU003252 | ANDRIANASOLO Diarintsoa Natiora
ETU003777 | ANJARANANTENAINA Kantonjoary Zava Fifaliana

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Taches | Page | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Conception | Base de donnee | faire la conception du projet sans SGBDR |  | BDD | ETU003252 | 20 | 20 | 0 | 100%
2 | Conception | Base de donnee | faire la conception du projet SGBDR |  | BDD | ETU003777 | 20 | 20 | 0 | 100%
3 | Structuration | Core | mettre en place la strucutre du projet |  | setup | ETU003252 | 30 | 30 | 0 | 100%
4 | orchestration | Docker | mettre en place l'environement Docker | docker-file/docker-yml | setup | ETU003777 | 25 | 25 | 0 | 100%
5 | Authentification | Back-office | Inscription dans le site news | SignIn.php | metier | ETU003252 | 20 | 20 | 0 | 100%
6 | Authentification | Bakc-office | connexion dans le site news | Login.php | metier | ETU003252 | 15 | 15 | 0 | 100%
7 | Authentification | Integration | Mettre en place le système d'authentifiaction | Login.php | Integration | ETU003252 | 20 | 20 | 0 | 100%
8 | Documentation | TinyDocs | Comprendre le concept de TinyDocs |  | Orientation | ETU003252 | 5 | 5 | 0 | 100%
9 | Documentation | TinyDocs | Comprendre le concept de TinyDocs |  | Orientation | ETU003777 | 5 | 5 | 0 | 100%
10 | Conception | Base de donnee | verifier que la base de donnee est bien adapter |  | BDD | ETU003777 | 5 | 5 | 0 | 100%
11 | CRUD Article | Back-office | Créer une formulaire pour Ajouter un article (les champs necessaires) | create_article.php | affichage | ETU003252 | 15 | 15 | 0 | 100%
12 | Integration TinyDocs | Back-office | Obtenir l'API key,Ajouter le script CDN et initialiser l'editeur | create_article.php | dependance | ETU003252 | 10 | 10 | 0 | 100%
13 | CRUD Article | Back-office | Gerer l'envoi du formulaire | create_article.php | metier | ETU003252 | 15 | 15 | 0 | 100%
14 | CRUD Article | Back-office | generation du slug (amin'ilay SEO) | create_article.php | metier | ETU003252 | 15 | 15 | 0 | 100%
15 | CRUD Article | Back-office | Insertion dans la base | create_article.php | persistance | ETU003777 | 20 | 20 | 0 | 100%
16 | CRUD Article | Front-office | Récupérer et afficher l'article | article.php | affichage | ETU003777 | 20 | 20 | 0 | 100%
17 | CRUD Article | Front-office | Mettre en place URL SEO(ao amin'ilay htaccess) | article.php | Integration | ETU003252 | 30 | 30 | 0 | 100%
18 | CRUD Article | Back-office | mettre en fin le upload image | upload.php | affichage | ETU003252 | 10 | 10 | 0 | 100%
19 | CRUD Article | Back-office | Configuration Tinydocs et type Mimme | upload.php | metier | ETU003777 | 20 | 20 | 0 | 100%
20 | CRUD Article | Back-office/Front-office | Effectuer un test complet :créer article,checker html dans la base,afficher article,tester les images,tester URL seo |  | Integration | ETU003252 | 5 | 5 | 0 | 100%
21 | CRUD Article | Back-office/Front-office | Effectuer un test complet :créer article,checker html dans la base,afficher article,tester les images,tester URL seo |  | Integration | ETU003777 | 5 | 5 | 0 | 100%
22 | Optimisation | Back-office/Front-office | Optimisation du site Compression des images,amelioration des strucutres HTML,generalisation des metiers,responsive |  | Optimisation | ETU003777 | 40 | 40 | 0 | 100%
23 | Documentation | Doc-technique | redaction des guides et documentation du projet | documention,pdf | Documentation | ETU003777 | 30 | 30 | 0 | 100%
24 | CRUD Article | Back-office | Gestion des artciles (update + delete ) | crud_article.php | metier | ETU003777 | 20 | 20 | 0 | 100%

## Recap
Qui | SUM of Estimation | SUM of Temps passé | SUM of Reste à faire
ETU003252 | 210 | 210 | 0
ETU003777 | 200 | 150 | 50
Grand Total | 410 | 360 | 50
Avancement | 100%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
420 | 420 | 0 | 100% | 0%
|  | 0 | heure