## groupe
ETU003252 | ANDRIANASOLO Diarintsoa Natiora
ETU003777 | ANJARANANTENAINA Kantonjoary Zava Fifaliana

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Taches | Page | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | infrastructure | Docker | docker-compose |  | setup | ETU003777 | 60 | 60 | 0 | 100%
2 | infrastructure | Docker | server carte dans docker offliene(Tanà) |  | setup | ETU003777 | 60 | 60 | 0 | 100%
3 | [5 empty] | ETU003252 | 5 | 5 | 0 | 100%
4 | [6 empty] | 15 | 15 | 0 | 100%
5 | [6 empty] | 15 | 15 | 0 | 100%
6 | [6 empty] | 15 | 15 | 0 | 100%
7 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
8 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
9 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
10 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
11 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
12 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
13 | [6 empty] | 90 | 90 | 0 | 100%
14 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
15 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
16 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
17 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
18 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
19 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
20 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
21 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
22 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
23 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 100%
24 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
25 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
26 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
27 | [6 empty] | 35 | 35 | 0 | 100%
28 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
29 | [6 empty] | 90 | 90 | 0 | 100%
30 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 100%
31 | [6 empty] | 90 | 90 | 0 | 100%
32 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
33 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
34 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
35 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
36 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
37 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
38 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
39 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
40 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
41 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
42 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
43 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
44 | [6 empty] | 90 | 90 | 0 | 100%
45 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
46 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
47 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
48 | [6 empty] | 45 | 45 | 0 | 100%
49 | [6 empty] | 45 | 45 | 0 | 100%
50 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
51 | [6 empty] | 45 | 45 | 0 | 100%
52 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
53 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
54 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
55 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
56 | [6 empty] | 90 | 90 | 0 | 100%
57 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
58 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
59 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 100%
60 | [6 empty] | 15 | 15 | 0 | 100%
61 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
62 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
63 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
64 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
65 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
66 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 100%
67 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 100%
68 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
69 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
70 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
71 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
72 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
73 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
74 | [6 empty] | 60 | 65 | 0 | 100%
75 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
76 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
77 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
78 | [6 empty] | 15 | 15 | 0 | 100%
79 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
80 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
81 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
82 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
83 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%

## Recap
Qui | SUM of Estimation | SUM of Temps passé | SUM of Reste à faire
ETU003252 | 5 | 5 | 0
ETU003777 | 120 | 120 | 0
Total général | 125 | 125 | 0
Avancement | 100%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
3590 | 3595 | 0 | 100% | 0.1393%
|  | 0 | heure

## detail_avancement
LigneWQ | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-10