## groupe
ETU003252 | ANDRIANASOLO Diarintsoa Natiora
ETU003777 | ANJARANANTENAINA Kantonjoary Zava Fifaliana

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Taches | Page | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Conception | Base de donnee | faire la conception du projet |  | BDD | ETU003252 | 40 | 40 | 0 | 100%
2 | Structuration | Core | mettre en place la strucutre du projet |  | setup | ETU003252 | 30 | 30 | 0 | 100%
3 | orchestration | Docker | mettre en place l'environement Docker | docker-file/docker-yml | setup | ETU003252 | 25 | 25 | 0 | 100%
4 | Authentification | Back-office | Inscription dans le site news | SignIn.php | metier | ETU003252 | 20 | 20 | 0 | 100%
5 | Authentification | Bakc-office | connexion dans le site news | Login.php | metier | ETU003252 | 15 | 15 | 0 | 100%
6 | Authentification | Integration | Mettre en place le système d'authentifiaction | Login.php | Integration | ETU003252 | 20 | 20 | 0 | 100%
7 | Documentation | TinyDocs | Comprendre le concept de TinyDocs |  | Orientation | ETU003252 | 5 | 0 | 5 | 0%
8 | Conception | Base de donnee | verifier que la base de donnee est bien adapter |  | BDD | ETU003252 | 5 | 0 | 5 | 0%
9 | CRUD Article | Back-office | Créer une formulaire pour Ajouter un article (les champs necessaires) | create_article.php | affichage | ETU003252 | 15 | 0 | 15 | 0%
10 | Integration TinyDocs | Back-office | Obtenir l'API key,Ajouter le script CDN et initialiser l'editeur | create_article.php | dependance | ETU003252 | 10 | 0 | 10 | 0%
11 | CRUD Article | Back-office | Gerer l'envoi du formulaire | create_article.php | metier | ETU003252 | 15 | 0 | 15 | 0%
12 | CRUD Article | Back-office | generation du slug (amin'ilay SEO) | create_article.php | metier | ETU003252 | 15 | 0 | 15 | 0%
13 | CRUD Article | Back-office | Insertion dans la base | create_article.php | persistance | ETU003252 | 15 | 0 | 15 | 0%
14 | CRUD Article | Front-office | Récupérer et afficher l'article | article.php | affichage | ETU003252 | 20 | 0 | 20 | 0%
15 | CRUD Article | Front-office | Mettre en place URL SEO(ao amin'ilay htaccess) | article.php | Integration | ETU003252 | 15 | 0 | 15 | 0%
16 | CRUD Article | Back-office | mettre en fin le upload image | upload.php | affichage | ETU003252 | 10 | 0 | 10 | 0%
17 | CRUD Article | Back-office | Configuration Tinydocs et type Mimme | upload.php | metier | ETU003252 | 20 | 0 | 20 | 0%
18 | CRUD Article | Back-office/Front-office | Effectuer un test complet :créer article,checker html dans la base,afficher article,tester les images,tester URL seo |  | Integration | ETU003252 | 5 | 0 | 5 | 0%
19 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
20 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
21 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
22 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
23 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 100%
24 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
25 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
26 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
27 | [6 empty] | 35 | 35 | 0 | 100%
28 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
29 | [6 empty] | 90 | 90 | 0 | 100%
30 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 100%
31 | [6 empty] | 90 | 90 | 0 | 100%
32 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
33 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
34 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
35 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
36 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
37 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
38 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
39 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
40 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
41 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
42 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
43 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
44 | [6 empty] | 90 | 90 | 0 | 100%
45 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
46 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
47 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
48 | [6 empty] | 45 | 45 | 0 | 100%
49 | [6 empty] | 45 | 45 | 0 | 100%
50 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
51 | [6 empty] | 45 | 45 | 0 | 100%
52 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
53 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
54 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
55 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
56 | [6 empty] | 90 | 90 | 0 | 100%
57 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
58 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
59 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 100%
60 | [6 empty] | 15 | 15 | 0 | 100%
61 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
62 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
63 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
64 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
65 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
66 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 100%
67 | [6 empty] | 20 | 20 | 0 | 100%
68 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
69 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
70 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
71 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
72 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
73 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
74 | [6 empty] | 60 | 65 | 0 | 100%
75 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
76 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
77 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
78 | [6 empty] | 15 | 15 | 0 | 100%
79 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 100%
80 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
81 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
82 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%
83 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 100%

## Recap
Qui | SUM of Estimation | SUM of Temps passé | SUM of Reste à faire
ETU003252 | 150 | 95 | 55
Grand Total | 150 | 95 | 55
Avancement | 95.29%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
3180 | 3035 | 150 | 95.29% | 0.1572%
|  | 2.5 | heure

## detail_avancement
LigneWQ | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-10